## КО Итог
Карточка объекта - КО |  | Начальная
Дата составления |  | 2024-12-12
Объект: |  | Каппа Краснодар СМР
Период выполнения |  | Плановый | Факт
2025-01-13
2025-02-28
Руководитель: |  | Наконечный
Менеджер объекта: |  | Апанасов
Исполнители (Обходные) |  | Стадников, Попов
Заказчик: |  | ООО «Спортмастер
Договор (№,дата)
Итого : |  | 5882364.07
№ раздела | Наименование работ/раздела | Наименование исполнителя | Затраты |  |  |  |  | 20 | 6 | 12
|  |  | Материал |  | Работа |  |  | % пр | % на СЗ (если не учетено в цене) | % ИП (если не учетено в цене) | ИТОГО раздел
|  |  | БН с НДС | БН без НДС | БН с НДС | БН без НДС | Пр
1 | СМР | Стадников | 635116.86 |  |  | 932341.39 | 159000 | 39750 | 59511.1526 |  | 1825719.4026
2 | Подряд | Роллета эл.щитовой |  |  | 60000 | [5 empty] | 60000
3 | Страхование | СК «Согласие» |  |  |  | 35000 |  | 0 |  |  | 35000
4 | Электрика | Попов | 310895 |  |  | 285000 |  | 0 | 18191.4894 |  | 614086.4894
5 | Электролаборатория |  |  |  |  | 40000 |  | 0 |  |  | 40000
6 | Вентиляция | Попов | 114750 |  |  | 201735 |  | 0 | 12876.7021 |  | 329361.7021
7 | Вывоз мусора |  |  |  |  | 128000 |  | 0 |  |  | 128000
8 | ГСМ, Яндекс, доставки |  |  | 42748 | 80000 |  |  | 0 |  |  | 122748
9 | Проживание прораба и бригады | [5 empty] | 170000 | 42500 |  |  | 212500
10 | Премия отдел | [5 empty] | 47811.832 | 11952.958 |  |  | 59764.79
11 | ЗП прораб | [5 empty] | 122666.6667 | 30666.6667 |  |  | 153333.3333
12 | Премия Прораб | [5 empty] | 69400 | 17350 |  |  | 86750
|  | Итого | 1060761.86 | 42748 | 140000 | 1622076.39 | 568878.4987 | 142219.6247 | 90579.344 | 0 | 3667263.7174
ИТОГ материал/работа |  |  | 1103509.86 |  | 2563753.8574
ВСЕГО Затрат |  |  | 3667263.7174
Сумма по договору |  | 5882364.07
НДС к уплате |  | 780267.035
Маржа до премий отделам |  | 1434833.3176
Налог на прибыль
Маржа (до накладных) |  | 1434833.3176
Маржа в % |  | 24.3921
Накладные расходы на отдел |  | 100438.34
ПР % на мотивацию отдела,прораба,накладные |  | 25109.585
Маржа ИТОГ по объекту: |  | 1309285.3926
Маржа в % |  | 22.2578
Перепроверка в программе УПР:
| БН | 2956165.594
| ПР | 669316.8387
| % ПР | 167329.2097
| ИТОГО затрат | 3792811.6424

## Мотивация отдела расчет
Каппа Краснодар СМР
Накладные расходы на отдел: |  | Мотивация РП
Маржа | 1434833.3176
Маржа в % | 24.3921
Маржа 0-15% =3% от маржи | 0 | Маржа 0-15% =1% от маржи | 0
Маржа 16-19,99% = 4,5% от маржи | 0 | Маржа 16-19,99% = 1,5% от маржи | 0
Маржа 20-29,99% = 5% от маржи | 71741.67 | Маржа 20-29,99% = 2% от маржи | 28696.67
Маржа сверх 30% = 5% от маржи | 0 | Маржа сверх 30% = 3% от маржи | 0
ИТОГО к выплате | 71741.67 | ИТОГО к выплате | 28696.67
Мотивация за комплекс работ (коллективная) - в схеме процессы: Инженер тех надзора, Ведущий инженер, Инженер ПТО
Сумма контракта по КО ИТОГ |  | 5882364.07
Распределение в % по прописанным процессам
Сумма контракта : | Сумма премии за Объект (Инженер тех надзора, Ведущий инженер, Инженер ПТО ) | Расчет мотивации от суммы контракта по КО ИТОГ | Ведущий инженер ПТО | Инженер ПТО | Инженер проекта | Гл. инженер | Инженер ОВ | Снабжение
ФИО |  |  | Роза |  | Олейник |  |  | Иванков
% мотивации |  |  | 30 |  | 35 | Отдельный расчёт
1000000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13400
1500000 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2000000 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2500000 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3000000 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3500000 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0
4000000 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
4500000 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0
5000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6000000 | 0.9 | 52941.28 | 15882.384 | 0 | 18529.448
7000000 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
8000000 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
9000000 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0
10000000 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
11000000 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
12000000 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0
13000000 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0
14000000 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
15000000 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0
16000000 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0
17000000 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0
18000000 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0
20000000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
23000000 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0
25000000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Сверх 25 000 0000 | фиксировано
Сверх 50 00 0000 | фиксировано | 150000
Итого: |  |  |  | 47811.832
ИТОГО к выплате на отдел |  |  |  | 47811.832

## Мотивация Прораб
Расчет мотивация Производитель работ - План | Каппа Краснодар СМР
Срок производства работ
| Плановые даты | Фактические даты | Ночные (Да/Нет)
Дата начала: | 2025-01-13 |  | да
Дата окончания: | 2025-02-28
Общий срок работ: | 46 | 0
Формула в расчет | 1.5333 | 0 | месяца
Функционал на Объекте: | Надбавка за ведение | Демотивация за отсутсвие |  | Расчет
Первичный обмер помещения, составление исполнительных схем по перепадам пола, стен |  | -5000
Организация допуска на объект: прохождение инструктажа, подача списка сотрудников, заполнение наряд-допусков, ведения журнала нахождения исполнителей по фамильно на объекте, хранение паспортных данных исполнителей и передача в офис. | 1000 | -2000 | Ежемесячно | 1533.3333
Составление актов показаний приборов учета на момент начала работ
Составление и своевременная подача заявок на материалы для ОМТС не позднее, чем за 72 часа до планируемой поставки (допускается не более 3-х срочных заявок на объект за весь период). Заявки составляются с учетом полной загрузки транспорта | 6000 | -12000 | Ежемесячно | 9200
Операционный контроль качества выполняемых работ
Контроль за соблюдением сроков реализации проекта
Контроль срок выполнения работ подряядчиков, информирование руководителя проектов о несоответствии
Передача первичных документов в офис (представителям из офис, если на выезде, еженедельно в офис если работы по Ростову)
Ведение журнала общих работ по форме КС-6 | 3000 | -6000 | Ежемесячно | 4600
Заполнение журнала входного контроля по каждой поставке материала по всему объекту (в т.ч. По чекам) | 5000 | -10000 | Ежемесячно | 7666.6667
Сверка правильности оформления поступающей на объект первичной документации (согласно инструкции)
Ежедневная загрузка фотоотчета на облачное хранилище | 1000 | -2000 | Ежемесячно | 1533.3333
Составление еженедельной ведомости выполнения по всем разделам (на основе формы Ф6- внутренняя форма) | 3000 | -6000 | Ежемесячно | 4600
Ведение табелей выполненных работ и затраченных доп. Ресурсов (вывоз мусора, подсобные рабочие)
Информировиние и согласование в эл.виде дополнительных работ до начала их выполнения | 3000 | -6000 | 12000 | 4600
Взаимодействие с представителем Заказчика, проектировщиками во время их визитов на объект
Просчет объектов
Итого надбавка по условиям: | 22000 | -49000 |  | 33700
Итого надбавка разовая ( премия ) х2 при соблюдении сроков |  |  |  | 33700
Надбавка за ночные |  |  |  | 36800
Итого начисленно за объект: |  |  |  | 104200

## Мотивация гл. инж.
Мотивация Гл. инженер
Объект | Каппа Краснодар СМР | Сумма раздела в реализации : | 1368748.82
| 1. ВЕДЕНИЕ ОБЪЕКТА |  |  | 2. ПРИВЛЕЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ. НАДБАВКА 1,3
Было привлечение и контроль исполнителей? (Да/Нет)
Сумма Раздела в договоре/закрытии (работы и материалы) |  | Коэфифиент для начисления мотивации | Начисленно | Надбавка 1,3 | Да
| 1368748.82 | 0.02 | 27374.9764 | 8212.4929
|  | НАЧИСЛЕННО: | 27374.9764 | 8212.4929
|  | НАЧИСЛЕНО ИТОГО | 35587.4693
| Ведение объекта | Коэф. | Сумма | Надбавка 1,3
| Составление актов на скрытые работы по объекту N, подготовка исполнительской документации и ее комплектация, Согласование и подписание исполнительской документации у заказчика |  | 0 | 0
| Составление информационных таблиц для отслеживания объемов работ |  | 0 | 0
| Взаимодействие со смежными подразделениями, заказчиками, проектировщиками, согласование доп работ | 0.1 | 2737.4976 | 821.2493
| Контроль бюджета закупаемых материалов, отсутствие необноснованного перерасхода материалов | 0.1 | 2737.4976 | 821.2493
| Сопровождение заключени договоров, проверка корректности объемов | 0.1 | 2737.4976 | 821.2493
| Управление и организация работы исполнителей | 0.1 | 2737.4976 | 821.2493
| Контроль выполнения утвержденных сроков и качества производства работ |  | 0 | 0
| Приемка работ у Исполнителей | 0.05 | 1368.7488 | 410.6246
| Сдача работ Заказчику | 0.2 | 5474.9953 | 1642.4986
| Начислено | 0.65 | 17793.7347 | 5338.1204
| К выплате ИТОГО |  | 23131.8551
2. | РЕЕСТ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
№ | Исполнитель | Сумма
| ИТОГО | 0
| Привелечение и контроль исполнителей | Коэф. | Сумма
| Сопровождение заключени договоров, проверка корректности объемов | 0.1 | #REF!
| Получение и проверка исполнительной документации | 0.1 | #REF!
| Контроль качества выполняемых работ и сроков | 0.4 | #REF!
| Приемка работ у Исполнителей | 0.2 | #REF!
| Сдача работ Заказчику | 0.2 | #REF!
| ИТОГО к выплате: |  | #REF!

## Инженер ОВИК
Мотивация инженер ОВИК Гаврилов М.В.
Объект | Каппа Краснодар СМР | Сумма раздела в реализации : | 613293.88
| 1. ВЕДЕНИЕ ОБЪЕКТА |  |  | 2. ПРИВЛЕЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ. НАДБАВКА 1,3
Было сопровождение проектных работ? (Да/Нет)
Сумма Раздела в договоре/закрытии |  | Коэфифиент для начисления мотивации | Начисленно | ПРИВЛЕЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ. НАДБАВКА 1,3 | СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ. НАДБАВКА 1,2 | нет
до | 500000 | 0.025 | 0 | 0 | 0
до | 1000000 | 0.02 | 12265.88 | 3679.764 | 2453.176
до | 2000000 | 0.02 | 0 | 0 | 0
до | 5000000 | 0.018 | 0 | 0 | 0
до | 10000000 | 0.012 | 0 | 0 | 0
| сверх 10 000 000,00 руб. | индивидуально |  | 0
|  | НАЧИСЛЕННО: | 12265.88 | 3679.764 | 0
НАЧИСЛЕНО ИТОГО
| Ведение объекта | Коэф. | Сумма | Надбавка 1,3
| Составление актов на скрытые работы по объекту N, подготовка исполнительской документации и ее комплектация, Согласование и подписание исполнительской документации у заказчика | 0.1 | 1226.588 | 367.9764
| Составление информационных таблиц для отслеживания объемов работ | 0.15 | 1839.882 | 551.9646
| Взаимодействие со смежными подразделениями, заказчиками, проектировщиками, согласование доп работ | 0.1 | 1226.588 | 367.9764
| Контроль бюджета закупаемых материалов, отсутствие необноснованного перерасхода материалов | 0.1 | 1226.588 | 367.9764
| Сопровождение заключени договоров, проверка корректности объемов | 0.1 | 1226.588 | 367.9764
| Управление и организация работы исполнителей | 0.1 | 1226.588 | 367.9764
| Контроль выполнения утвержденных сроков и качества производства работ | 0.1 | 1226.588 | 367.9764
| Приемка работ у Исполнителей | 0.05 | 613.294 | 183.9882
| Сдача работ Заказчику | 0.2 | 2453.176 | 735.9528
| Начислено | 1 | 12265.88 | 3679.764
| К выплате ИТОГО |  | 15945.644
2. | РЕЕСТ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ (К ЗАПОЛНЕНИЮ НА КАЖДЫЙ ОБЪЕКТ)
№ | Исполнитель | Сумма
| ИТОГО | 0
| Привелечение и контроль исполнителей | Коэф. | Сумма
| Сопровождение заключени договоров, проверка корректности объемов | 0.1 | #REF!
| Получение и проверка исполнительной документации | 0.1 | #REF!
| Контроль качества выполняемых работ и сроков | 0.4 | #REF!
| Приемка работ у Исполнителей | 0.2 | #REF!
| Сдача работ Заказчику | 0.2 | #REF!
| ИТОГО к выплате: |  | #REF!
3. | ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТА САМОСТОЯТЕЛЬНО (Коммерческие объекты типовые)
Каппа Краснодар СМР |  | Кол-во м2
|  | Цена за м2 | 20
|  | Сумма к начислению | 0

## Снабжение
Мотивация менеджера по снабжению
|  |  | Сумма по договору |  | Коэфифиент | Обычная | Повышенная (1,2) | Повышенная (1,5)
|  |  | до | 1000000 | в рамках оклада
|  |  |  | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | до | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | до | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6000000 | 0.19 | 11400 | 13680 | 17100
|  |  |  | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | до | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 23000000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | до | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сверх | 25000000 | фиксировано | 30000 | 36000 | 45000
|  |  | сверх | 50000000 | фиксировано | 45000 | 54000 | 67500
Сумма мотивации выплачивается при подписании свода по объекту с положительной оценкой участников процесса:
| % демонтивации при замечаниях | Отдел | Требования | [5 empty] | Подпись
| 10% | Юрист | Договора с контрагентами в наличии в эл виде, досье собраны, замечаниц в работе нет
| 10% | Бухгалтер | Документы по объекту сданы
| 20% | Иные инженера по Инженерным сетям | Поставки своевременно , в нужном количестве (допустимое количество замечаний 2)
| 60% | Руковаодитель проекта | Оценка эффективности работы, отразить экономию, или замечания
!!! Выплаты происходят после подписания обходных листов примерно плюс 1 мес после выполнения
Дополнительная мотивация
Заключение договоров по острочке с поставщикаи
| с отсрочной платежа до 300 000 руб мин 1 месяц годовой |  | 10000
| с отсрочной платежа до 300 000 руб мин 2 месяца годовой |  | 20000
| с отсрочной платежа до 700 000 руб мин 1 месяц годовой |  | 20000
| с отсрочной платежа до 700 000 руб мин 2 месяца годовой |  | 30000
Объект:
Объект |  | Суммы | Мотивация расчетная | Сложность (1,0; 1,2;1,5)
Каппа Краснодар СМР |  | 5882364.07 | 13411.7901 | 1.2
Каппа Краснодар СМР |  | 5882364.07 | 13400 | 1.2

## Экономисты
План прибыли в 1С:
Контракт | 5882364.07
Затраты 1С | 2956165.594
НДС | 780267.035
Остаток | 2145931.441
в % | 36.4808
Работа по смете
Работа в 1С | 1852655.734
Разница | 1852655.734
Материалы по смете
Матераилы в 1С | 1103509.86
Разница | -1103509.86

## Учет расходов из 1С
Отбор: | Объект строительства Равно "СМ Бутово 2023" | 2024-09-13
Организация |  | Итого
Объект строительства
Статья расходов
Поставщик |  | Оплата |  | Документы
Регистратор |  | Оплата | Сумма НДС Приход | Документы | Сумма НДС Расход
ГЕЛИОН ООО |  | 2695333.95 | 304157.61 | 2308961.88 | 306914.21
СМ Бутово 2023 |  | 2695333.95 | 304157.61 | 2308961.88 | 306914.21
Вентиляция |  | 204792.57 | 34132.1 | 204792.5 | 34132.13
ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ ООО |  | 6930 | 1155 | 6930 | 1155
<Объект не найден> (505:9c31d85ed39606c611ef4a690f653d2c) |  |  |  | 6930 | 1155
Списание с расчетного счета ГЛБП-002857 от 02.08.2024 16:06:13 |  | 6930 | 1155
ЛУНДА ООО |  | 40402.8 | 6733.8 | 40402.8 | 6733.8
Списание с расчетного счета ГЛБП-002591 от 05.07.2024 15:49:53 |  | 40402.8 | 6733.8
<Объект не найден> (505:9c30d85ed39606c611ef3eb77a9fd4c7) |  |  |  | 40402.8 | 6733.8
СТИЛЬПАРКРУ ООО |  | 153596.07 | 25599.35 | 153596 | 25599.38
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-001202 от 04.07.2024 15:11:11 |  |  |  | 67492.26 | 11248.73
<Объект не найден> (505:9c17d85ed39606c611ee9b36d6b81c62) |  |  |  | 86103.74 | 14350.65
Списание с расчетного счета ГЛБП-002347 от 24.06.2024 16:38:34 |  | 67492.26 | 11248.71
Списание с расчетного счета ГЛБП-005387 от 15.11.2023 15:34:49 |  | 86103.81 | 14350.64
ФАБРИКА ВЕНТИЛЯЦИИ ГАЛВЕНТ ООО |  | 3863.7 | 643.95 | 3863.7 | 643.95
Списание с расчетного счета ГЛБП-002625 от 10.07.2024 18:01:25 |  | 3863.7 | 643.95
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-001232 от 22.07.2024 16:49:40 |  |  |  | 3863.7 | 643.95
Видеонаблюдение/СКУД |  |  | 2722.23 |  | 2722.23
ТД ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ АО |  |  | 2722.23 |  | 2722.23
<Объект не найден> (505:9c2cd85ed39606c611ef3304938c696c) |  |  |  | 16333.41 | 2722.23
<Объект не найден> (444:9c30d85ed39606c611ef3cf6ffc59397) |  | -16333.41 |  | -16333.41
Списание с расчетного счета ГЛБП-002816 от 30.07.2024 16:50:48 |  | 16333.41 | 2722.23
Вывоз мусора |  | 139000 | 23166.68 | 139000 | 23166.66
ВТОРЭКОТРЕЙД ООО |  | 69000 | 11499.99 | 69000 | 11499.99
Списание с расчетного счета ГЛБП-001717 от 27.05.2024 16:42:27 |  | 23000 | 3833.33
Списание с расчетного счета ГЛБП-001736 от 28.05.2024 17:05:12 |  | 23000 | 3833.33
Списание с расчетного счета ГЛБП-002183 от 17.06.2024 17:01:11 |  | 23000 | 3833.33
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-000800 от 27.05.2024 16:42:55 |  |  |  | 23000 | 3833.33
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-000801 от 28.05.2024 17:05:29 |  |  |  | 23000 | 3833.33
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-001097 от 30.06.2024 23:59:59 |  |  |  | 23000 | 3833.33
МСК ООО |  | 70000 | 11666.69 | 70000 | 11666.67
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-001355 от 31.07.2024 23:59:59 |  |  |  | 30000 | 5000
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-001042 от 30.06.2024 12:00:19 |  |  |  | 40000 | 6666.67
Списание с расчетного счета ГЛБП-002238 от 19.06.2024 16:46:20 |  | 10000 | 1666.67
Списание с расчетного счета ГЛБП-002001 от 10.06.2024 15:54:26 |  | 10000 | 1666.67
Списание с расчетного счета ГЛБП-002605 от 08.07.2024 17:44:06 |  | 10000 | 1666.67
Списание с расчетного счета ГЛБП-002569 от 04.07.2024 15:10:48 |  | 10000 | 1666.67
Списание с расчетного счета ГЛБП-001830 от 31.05.2024 15:48:14 |  | 10000 | 1666.67
Списание с расчетного счета ГЛБП-001902 от 05.06.2024 16:13:51 |  | 10000 | 1666.67
Списание с расчетного счета ГЛБП-002636 от 11.07.2024 16:56:43 |  | 10000 | 1666.67
ГСМ |  | 15552.66 |  | 15552.66
ППР ООО |  | 15552.66 |  | 15552.66
<Объект не найден> (444:9c26d85ed39606c611ef17655872707f) |  | 248.86 |  | 248.86
<Объект не найден> (444:9c2bd85ed39606c611ef27ef62fd2196) |  | 252.58 |  | 252.58
<Объект не найден> (444:9c31d85ed39606c611ef45076c1f5b68) |  | 7650.72 |  | 7650.72
<Объект не найден> (444:9c33d85ed39606c611ef693733fd1f15) |  | 7155.06 |  | 7155.06
<Объект не найден> (444:9c33d85ed39606c611ef6c2eecf27c2b) |  | 245.44 |  | 245.44
Доставка |  | 100391.07 | 16731.87 | 100391.07 | 16731.9
ВЕНТ-СТАЙЛ ООО |  | 400 | 66.67 | 400 | 66.67
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-001236 от 16.07.2024 17:48:46 |  |  |  | 400 | 66.67
Списание с расчетного счета ГЛБП-002623 от 10.07.2024 18:01:23 |  | 400 | 66.67
ГЛАВСНАБ АО |  | 2500 | 416.67 | 2500 | 416.67
Списание с расчетного счета ГЛБП-002318 от 21.06.2024 16:59:12 |  | 2500 | 416.67
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-001073 от 26.06.2024 15:48:11 |  |  |  | 2500 | 416.67
РАДУГА КРАСКИ ООО |  | 7500 | 1250.01 | 7500 | 1250.01
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-001075 от 03.06.2024 23:59:59 |  |  |  | 2500 | 416.67
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-001076 от 05.06.2024 16:14:23 |  |  |  | 2500 | 416.67
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-003173 от 17.11.2023 16:14:34 |  |  |  | 2500 | 416.67
Списание с расчетного счета ГЛБП-001904 от 05.06.2024 16:13:53 |  | 2500 | 416.67
Списание с расчетного счета ГЛБП-001874 от 03.06.2024 17:10:45 |  | 2500 | 416.67
Списание с расчетного счета ГЛБП-005448 от 16.11.2023 15:11:39 |  | 2500 | 416.67
РОЗМЕТ ООО |  | 9100 | 1516.67 | 9100 | 1516.67
Списание с расчетного счета ГЛБП-005436 от 16.11.2023 15:11:27 |  | 4900 | 816.67
Списание с расчетного счета ГЛБП-001443 от 14.05.2024 16:05:49 |  | 4200 | 700
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-000597 от 16.05.2024 16:26:47 |  |  |  | 4200 | 700
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-002988 от 18.11.2023 0:00:01 |  |  |  | 4900 | 816.67
Сатурн Центр ООО |  | 46291.08 | 7715.18 | 46291.08 | 7715.18
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-000684 от 14.05.2024 16:06:09 |  |  |  | 13450.02 | 2241.67
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-003316 от 22.11.2023 16:45:32 |  |  |  | 2740.02 | 456.67
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-000716 от 20.05.2024 16:12:57 |  |  |  | 3300 | 550
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-000785 от 29.05.2024 17:08:32 |  |  |  | 5299.98 | 883.33
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-000956 от 13.06.2024 15:41:21 |  |  |  | 3600 | 600
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-000962 от 11.06.2024 16:37:46 |  |  |  | 3600 | 600
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-000964 от 17.06.2024 17:01:42 |  |  |  | 2401.02 | 400.17
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-001195 от 05.07.2024 15:50:07 |  |  |  | 9400.02 | 1566.67
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-001196 от 10.07.2024 18:01:31 |  |  |  | 2500.02 | 416.67
Списание с расчетного счета ГЛБП-005561 от 22.11.2023 16:45:10 |  | 2740.02 | 456.67
Списание с расчетного счета ГЛБП-001593 от 20.05.2024 16:12:47 |  | 3300 | 550
Списание с расчетного счета ГЛБП-001767 от 29.05.2024 17:08:25 |  | 5299.98 | 883.33
Списание с расчетного счета ГЛБП-001451 от 14.05.2024 16:05:57 |  | 13450.02 | 2241.67
Списание с расчетного счета ГЛБП-002004 от 10.06.2024 15:54:29 |  | 3600 | 600
Списание с расчетного счета ГЛБП-002055 от 13.06.2024 15:40:58 |  | 3600 | 600
Списание с расчетного счета ГЛБП-002590 от 05.07.2024 15:49:52 |  | 9400.02 | 1566.67
Списание с расчетного счета ГЛБП-002177 от 17.06.2024 17:01:05 |  | 2401.02 | 400.17
Списание с расчетного счета ГЛБП-002624 от 10.07.2024 18:01:24 |  | 2500.02 | 416.67
СТИЛЬПАРКРУ ООО |  | 18600 | 3100 | 18600 | 3100
Списание с расчетного счета ГЛБП-002347 от 24.06.2024 16:38:34 |  | 6300 | 1050
Списание с расчетного счета ГЛБП-005387 от 15.11.2023 15:34:49 |  | 12300 | 2050
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-001202 от 04.07.2024 15:11:11 |  |  |  | 6300 | 1050
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-003181 от 23.11.2023 15:37:50 |  |  |  | 12300 | 2050
ТД ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ АО |  | 12099.99 | 2016.67 | 12099.99 | 2016.7
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-000730 от 30.05.2024 16:46:29 |  |  |  | 1000 | 166.67
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-000804 от 07.06.2024 16:12:54 |  |  |  | 1000 | 166.67
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-000837 от 11.06.2024 16:37:43 |  |  |  | 1000 | 166.67
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-000839 от 10.06.2024 15:54:43 |  |  |  | 1000 | 166.67
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-000845 от 13.06.2024 15:41:18 |  |  |  | 1000 | 166.67
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-001201 от 11.07.2024 16:56:55 |  |  |  | 1099.99 | 183.33
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-001339 от 13.08.2024 16:02:10 |  |  |  | 1000 | 166.67
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-001233 от 23.07.2024 16:01:31 |  |  |  | 1000 | 166.67
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-001032 от 02.07.2024 18:02:11 |  |  |  | 1000 | 166.67
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-000933 от 22.06.2024 12:00:02 |  |  |  | 1000 | 166.67
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-000943 от 18.06.2024 17:24:18 |  |  |  | 1000 | 166.67
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-001066 от 27.06.2024 16:47:06 |  |  |  | 1000 | 166.67
Списание с расчетного счета ГЛБП-002130 от 14.06.2024 17:01:15 |  | 5000 | 833.33
Списание с расчетного счета ГЛБП-002920 от 08.08.2024 15:11:37 |  | 1000 | 166.67
Списание с расчетного счета ГЛБП-002996 от 16.08.2024 17:59:31 |  | 1000 | 166.67
Списание с расчетного счета ГЛБП-002782 от 25.07.2024 15:37:38 |  | 5099.99 | 850
ФАБРИКА ВЕНТИЛЯЦИИ ГАЛВЕНТ ООО |  | 3900 | 650 | 3900 | 650
Списание с расчетного счета ГЛБП-002625 от 10.07.2024 18:01:25 |  | 3900 | 650
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-001232 от 22.07.2024 16:49:40 |  |  |  | 3900 | 650
Командировочные на карту |  | 37859 |  | 37859
Жук Василий Васильевич |  | 21499 |  | 21499
<Объект не найден> (444:9c30d85ed39606c611ef3e93d6002bfc) |  |  |  | 21499
Списание с расчетного счета ГЛБП-002548 от 02.07.2024 18:02:01 |  | 4200
Списание с расчетного счета ГЛБП-002585 от 05.07.2024 15:49:47 |  | 17299
Турлюн Виктор Григорьевич |  | 16360 |  | 16360
Списание с расчетного счета ГЛБП-002374 от 25.06.2024 15:21:48 |  | 10000
Списание с расчетного счета ГЛБП-001014 от 09.04.2024 14:29:24 |  | 260
Списание с расчетного счета ГЛБП-002638 от 11.07.2024 16:56:45 |  | 6100
<Объект не найден> (444:9c30d85ed39606c611ef3e93d6002bfc) |  |  |  | 6100
<Объект не найден> (444:9c2cd85ed39606c611ef379711395e9e) |  |  |  | 10000
<Объект не найден> (444:9c23d85ed39606c611eefaff609cfc8c) |  |  |  | 260
Леруа |  | 15630.37 | 2605.07 | 15630.37 | 2605.07
ЛЕ МОНЛИД ООО |  | 15630.37 | 2605.07 | 15630.37 | 2605.07
<Объект не найден> (505:9c2bd85ed39606c611ef2321e59f2457) |  |  |  | 6025.2 | 1004.2
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-001277 от 03.08.2024 12:00:02 |  |  |  | 2192.39 | 365.4
<Объект не найден> (505:9c31d85ed39606c611ef4b1fcf2f48bb) |  |  |  | 532.04 | 88.67
<Объект не найден> (505:9c2fd85ed39606c611ef3915610c2d58) |  |  |  | 3379.36 | 563.23
<Объект не найден> (505:9c2fd85ed39606c611ef391bf5e48c87) |  |  |  | 3501.38 | 583.57
Списание с расчетного счета ГЛБП-002689 от 16.07.2024 17:48:34 |  | 6880.74 | 1146.8
Списание с расчетного счета ГЛБП-002999 от 16.08.2024 17:59:34 |  | 2724.43 | 454.07
Списание с расчетного счета ГЛБП-002346 от 24.06.2024 16:38:33 |  | 6025.2 | 1004.2
Общестрой материалы |  | 863451.77 | 152016.8 | 863451.77 | 143908.62
ВЕНТ-СТАЙЛ ООО |  | 4260 | 710 | 4260 | 710
Списание с расчетного счета ГЛБП-002623 от 10.07.2024 18:01:23 |  | 4260 | 710
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-001236 от 16.07.2024 17:48:46 |  |  |  | 4260 | 710
ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ ООО |  | 42428 | 15179.5 | 42428 | 7071.33
<Объект не найден> (505:9c31d85ed39606c611ef4a66727127b5) |  |  |  | 1368 | 228
<Объект не найден> (505:9c2cd85ed39606c611ef354d7f64ecb6) |  |  |  | 931 | 155.17
<Объект не найден> (505:9c2cd85ed39606c611ef354e32483f0e) |  |  |  | 1599 | 266.5
<Объект не найден> (505:9c30d85ed39606c611ef3d01b5303598) |  |  |  | 4546 | 757.67
<Объект не найден> (505:9c2bd85ed39606c611ef27f43481d7e8) |  |  |  | 19061 | 3176.83
<Объект не найден> (444:9c30d85ed39606c611ef3cf6ffc59397) |  | -48649
<Объект не найден> (505:9c17d85ed39606c611eeafc1cd337583) |  |  |  | 189 | 31.5
<Объект не найден> (505:9c17d85ed39606c611eeb0550910ea33) |  |  |  | 14734 | 2455.66
Списание с расчетного счета ГЛБП-002980 от 16.08.2024 17:59:15 |  | 1368 | 228
Списание с расчетного счета ГЛБП-002789 от 26.07.2024 12:39:13 |  | 4546 | 757.67
Списание с расчетного счета ГЛБП-002544 от 02.07.2024 18:01:57 |  | 1599 | 266.5
Списание с расчетного счета ГЛБП-002602 от 08.07.2024 17:44:03 |  | 931 | 155.17
Списание с расчетного счета ГЛБП-002320 от 21.06.2024 16:59:14 |  | 67710 | 11285
Списание с расчетного счета ГЛБП-005979 от 18.12.2023 16:31:30 |  | 14923 | 2487.16
ГЛАВСНАБ АО |  | 54786.7 | 9131.11 | 54786.7 | 9131.11
Списание с расчетного счета ГЛБП-002307 от 21.06.2024 16:59:01 |  | 1880 | 313.33
Списание с расчетного счета ГЛБП-002318 от 21.06.2024 16:59:12 |  | 52906.7 | 8817.78
<Объект не найден> (505:9c30d85ed39606c611ef3dd467bf3915) |  |  |  | 1880 | 313.33
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-001073 от 26.06.2024 15:48:11 |  |  |  | 52906.7 | 8817.78
ГРАД-М ООО |  | 87200 | 14533.34 | 87200 | 14533.34
<Объект не найден> (505:9c17d85ed39606c611eeb39706d7881f) |  |  |  | 87200 | 14533.34
Списание с расчетного счета ГЛБП-005385 от 15.11.2023 15:34:47 |  | 87200 | 14533.34
ИП Фомичев Андрей Анатольевич |  | 64950 | 10825 | 64950 | 10825
Списание с расчетного счета ГЛБП-002892 от 06.08.2024 15:31:08 |  | 64950 | 10825
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-001418 от 26.08.2024 16:23:30 |  |  |  | 64950 | 10825
РАДУГА КРАСКИ ООО |  | 126891.03 | 21148.51 | 126891.03 | 21148.51
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-001076 от 05.06.2024 16:14:23 |  |  |  | 14653.15 | 2442.19
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-001075 от 03.06.2024 23:59:59 |  |  |  | 73483.36 | 12247.23
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-003173 от 17.11.2023 16:14:34 |  |  |  | 38754.52 | 6459.09
Списание с расчетного счета ГЛБП-005448 от 16.11.2023 15:11:39 |  | 38754.52 | 6459.09
Списание с расчетного счета ГЛБП-001874 от 03.06.2024 17:10:45 |  | 73483.36 | 12247.23
Списание с расчетного счета ГЛБП-001904 от 05.06.2024 16:13:53 |  | 14653.15 | 2442.19
РДС МАРКЕТ ООО |  | 30392.7 | 5065.45 | 30392.7 | 5065.44
Списание с расчетного счета ГЛБП-005477 от 17.11.2023 16:14:14 |  | 17286.66 | 2881.11
<Объект не найден> (505:9c17d85ed39606c611eeb3865f024c16) |  |  |  | 13106.04 | 2184.34
<Объект не найден> (505:9c17d85ed39606c611eeb389a76c46f4) |  |  |  | 17286.66 | 2881.1
Списание с расчетного счета ГЛБП-005346 от 14.11.2023 16:29:40 |  | 13106.04 | 2184.34
РЕТЕРМА ООО |  | 18675 | 3112.5 | 18675 | 3112.5
<Объект не найден> (505:9c2cd85ed39606c611ef352bbf62db9d) |  |  |  | 18675 | 3112.5
Списание с расчетного счета ГЛБП-002344 от 24.06.2024 16:38:31 |  | 18675 | 3112.5
РОЗМЕТ ООО |  | 23280 | 3880 | 23280 | 3880
Списание с расчетного счета ГЛБП-005436 от 16.11.2023 15:11:27 |  | 13080 | 2180
Списание с расчетного счета ГЛБП-001443 от 14.05.2024 16:05:49 |  | 10200 | 1700
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-002988 от 18.11.2023 0:00:01 |  |  |  | 13080 | 2180
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-000597 от 16.05.2024 16:26:47 |  |  |  | 10200 | 1700
Сатурн Центр ООО |  | 410588.34 | 68431.39 | 410588.34 | 68431.39
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-000785 от 29.05.2024 17:08:32 |  |  |  | 52104.9 | 8684.15
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-000716 от 20.05.2024 16:12:57 |  |  |  | 16107.9 | 2684.65
<Объект не найден> (505:9c28d85ed39606c611ef19de764abe54) |  |  |  | 180151.62 | 30025.27
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-000684 от 14.05.2024 16:06:09 |  |  |  | 80184.6 | 13364.1
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-003316 от 22.11.2023 16:45:32 |  |  |  | 16869.3 | 2811.55
<Объект не найден> (444:9c33d85ed39606c611ef6129b6b56577) |  | -0.02
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-000956 от 13.06.2024 15:41:21 |  |  |  | 7706.58 | 1284.43
<Объект не найден> (505:9c2cd85ed39606c611ef349633e8d29c) |  |  |  | 2089.2 | 348.2
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-000964 от 17.06.2024 17:01:42 |  |  |  | 3435.84 | 572.64
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-000962 от 11.06.2024 16:37:46 |  |  |  | 24353.28 | 4058.88
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-001196 от 10.07.2024 18:01:31 |  |  |  | 5121.36 | 853.56
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-001195 от 05.07.2024 15:50:07 |  |  |  | 22463.76 | 3743.96
Списание с расчетного счета ГЛБП-001593 от 20.05.2024 16:12:47 |  | 16107.9 | 2684.65
Списание с расчетного счета ГЛБП-001767 от 29.05.2024 17:08:25 |  | 52104.9 | 8684.15
Списание с расчетного счета ГЛБП-001996 от 10.06.2024 15:54:21 |  | 2089.2 | 348.2
Списание с расчетного счета ГЛБП-005561 от 22.11.2023 16:45:10 |  | 16869.3 | 2811.55
Списание с расчетного счета ГЛБП-001430 от 13.05.2024 15:49:37 |  | 185651.64 | 30941.94
Списание с расчетного счета ГЛБП-001451 от 14.05.2024 16:05:57 |  | 74684.6 | 12447.43
Списание с расчетного счета ГЛБП-002055 от 13.06.2024 15:40:58 |  | 7706.58 | 1284.43
Списание с расчетного счета ГЛБП-002177 от 17.06.2024 17:01:05 |  | 3435.84 | 572.64
Списание с расчетного счета ГЛБП-002004 от 10.06.2024 15:54:29 |  | 24353.28 | 4058.88
Списание с расчетного счета ГЛБП-002590 от 05.07.2024 15:49:52 |  | 22463.76 | 3743.96
Списание с расчетного счета ГЛБП-002619 от 10.07.2024 18:01:19 |  | 360.48 | 60.08
Списание с расчетного счета ГЛБП-002624 от 10.07.2024 18:01:24 |  | 4760.88 | 793.48
Паспорт вывоз мусора |  | 7000 |  | 7000
ЗЕЛЕНЫЙ ООО |  | 7000 |  | 7000
Списание с расчетного счета ГЛБП-006062 от 25.12.2023 15:46:51 |  | 7000
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-003236 от 26.12.2023 15:59:09 |  |  |  | 7000
Подряд |  | 337000 | 5500 | 293000 | 5500
1ЭЛ ООО |  | 20000 | 3333.33 | 20000 | 3333.33
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-001188 от 18.07.2024 15:40:39 |  |  |  | 20000 | 3333.33
Списание с расчетного счета ГЛБП-002736 от 22.07.2024 16:49:28 |  | 20000 | 3333.33
ИП Журба Александр Владимирович |  | 44000
Списание с расчетного счета ГЛБП-002538 от 01.07.2024 15:18:15 |  | 44000
ИП Фомичев Андрей Анатольевич |  | 13000 | 2166.67 | 13000 | 2166.67
Списание с расчетного счета ГЛБП-002892 от 06.08.2024 15:31:08 |  | 13000 | 2166.67
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-001418 от 26.08.2024 16:23:30 |  |  |  | 13000 | 2166.67
ФАБ ГРУПП ООО |  | 260000 |  | 260000
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-001228 от 01.07.2024 18:00:04 |  |  |  | 260000
Списание с расчетного счета ГЛБП-002817 от 30.07.2024 16:50:49 |  | 130000
Списание с расчетного счета ГЛБП-005564 от 22.11.2023 16:45:13 |  | 130000
Проезд итр |  | 6580 |  | 6580
Турлюн Виктор Григорьевич |  | 6580 |  | 6580
Списание с расчетного счета ГЛБП-002638 от 11.07.2024 16:56:45 |  | 6580
<Объект не найден> (444:9c30d85ed39606c611ef3e93d6002bfc) |  |  |  | 6580
Самозанятые Электрика |  | 439180 |  | 96808
Мордасов Владимир Александрович |  | 342372
Списание с расчетного счета ГЛБП-002766 от 25.07.2024 15:37:22 |  | 142372
Списание с расчетного счета ГЛБП-002612 от 09.07.2024 16:01:18 |  | 100000
Списание с расчетного счета ГЛБП-002614 от 09.07.2024 16:01:20 |  | 100000
Музыка Федор Викторович |  | 96808 |  | 96808
Списание с расчетного счета ГЛБП-006080 от 26.12.2023 15:58:59 |  | 96808
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-000391 от 12.01.2024 16:20:27 |  |  |  | 96808
Страхование |  | 60011 |  | 60011
СК СОГЛАСИЕ ООО |  | 60011 |  | 60011
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-003399 от 31.12.2023 23:59:59 |  |  |  | 26333
Списание с расчетного счета ГЛБП-005190 от 03.11.2023 15:21:59 |  | 26333
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-001354 от 01.07.2024 18:00:12 |  |  |  | 33678
Списание с расчетного счета ГЛБП-001373 от 06.05.2024 17:44:15 |  | 33678
Такси |  | 42553.2 |  | 42553.2 | 7092.2
ЯНДЕКС.ТАКСИ ООО |  | 42553.2 |  | 42553.2 | 7092.2
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-001464 от 31.08.2024 23:59:59 |  |  |  | 1108.8 | 184.8
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-001364 от 31.07.2024 23:59:59 |  |  |  | 16954.8 | 2825.8
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-001071 от 30.06.2024 12:00:27 |  |  |  | 16402.8 | 2733.8
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-000813 от 31.05.2024 23:59:59 |  |  |  | 8086.8 | 1347.8
<Объект не найден> (444:9c33d85ed39606c611ef61383a3dabdc) |  | 16954.8
<Объект не найден> (444:9c30d85ed39606c611ef3d094b236bc1) |  | 16402.8
<Объект не найден> (444:9c2bd85ed39606c611ef27e9a553710f) |  | 8086.8
<Объект не найден> (444:9c33d85ed39606c611ef6c4195757371) |  | 1108.8
Такси доставка |  | 22635.2 |  | 22635.2 | 3772.53
ЯНДЕКС.ТАКСИ ООО |  | 22635.2 |  | 22635.2 | 3772.53
<Объект не найден> (444:9c30d85ed39606c611ef3d094b236bc1) |  | 3976.8
<Объект не найден> (444:9c33d85ed39606c611ef61383a3dabdc) |  | 18658.4
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-001071 от 30.06.2024 12:00:27 |  |  |  | 3976.8 | 662.8
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-001364 от 31.07.2024 23:59:59 |  |  |  | 18658.4 | 3109.73
Электрика |  | 403697.11 | 67282.86 | 403697.11 | 67282.87
ТД ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ АО |  | 403697.11 | 67282.86 | 403697.11 | 67282.87
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-001339 от 13.08.2024 16:02:10 |  |  |  | 557.28 | 92.88
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-001233 от 23.07.2024 16:01:31 |  |  |  | 2016 | 336
<Объект не найден> (505:9c31d85ed39606c611ef4f130dda3b9d) |  |  |  | 1183.97 | 197.33
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-001201 от 11.07.2024 16:56:55 |  |  |  | 4750.86 | 791.81
<Объект не найден> (505:9c30d85ed39606c611ef3f7ef636297a) |  |  |  | 3111.22 | 518.54
<Объект не найден> (505:9c30d85ed39606c611ef3f7f6634dac0) |  |  |  | 13591.63 | 2265.27
<Объект не найден> (505:9c30d85ed39606c611ef3d009b78d9a7) |  |  |  | 18452.57 | 3075.43
<Объект не найден> (505:9c30d85ed39606c611ef3cf3372ecf38) |  |  |  | 15024.12 | 2504.02
<Объект не найден> (505:9c30d85ed39606c611ef3cf3c4964b39) |  |  |  | 11417.51 | 1902.92
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-001066 от 27.06.2024 16:47:06 |  |  |  | 873.6 | 145.6
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-000943 от 18.06.2024 17:24:18 |  |  |  | 7700.47 | 1283.41
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-001032 от 02.07.2024 18:02:11 |  |  |  | 945.49 | 157.59
<Объект не найден> (505:9c2fd85ed39606c611ef392e2bdd65f9) |  |  |  | 4182.84 | 697.14
<Объект не найден> (505:9c2fd85ed39606c611ef392f01051400) |  |  |  | 390.16 | 65.03
<Объект не найден> (505:9c13d85ed39606c611ee8a939d6b880d) |  |  |  | 11247.36 | 1874.56
<Объект не найден> (505:9c13d85ed39606c611ee8a94fd2e3b93) |  |  |  | 19217.94 | 3202.99
<Объект не найден> (505:9c13d85ed39606c611ee8a95ec552642) |  |  |  | 77872.84 | 12978.81
<Объект не найден> (505:9c13d85ed39606c611ee8a97154b48dd) |  |  |  | 27243.19 | 4540.53
<Объект не найден> (505:9c2bd85ed39606c611ef27e9d7696fe4) |  |  |  | 3120 | 520
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-000804 от 07.06.2024 16:12:54 |  |  |  | 11195.14 | 1865.86
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-000837 от 11.06.2024 16:37:43 |  |  |  | 2229.12 | 371.52
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-000839 от 10.06.2024 15:54:43 |  |  |  | 41701.75 | 6950.29
<Объект не найден> (505:9c2bd85ed39606c611ef2cb9c23ba8a0) |  |  |  | 46980.14 | 7830.02
<Объект не найден> (505:9c2cd85ed39606c611ef323c0d1de459) |  |  |  | 906.72 | 151.12
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-000933 от 22.06.2024 12:00:02 |  |  |  | 21133.2 | 3522.2
<Объект не найден> (505:9c2bd85ed39606c611ef2a2594c08a42) |  |  |  | 3840 | 640
<Объект не найден> (505:9c2bd85ed39606c611ef2a4eeb90993e) |  |  |  | 1870.56 | 311.76
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-000845 от 13.06.2024 15:41:18 |  |  |  | 7756.68 | 1292.78
<Объект не найден> (505:9c2bd85ed39606c611ef1f1e2160c925) |  |  |  | 32777.1 | 5462.85
Поступление (акт, накладная, УПД) ГЛБП-000730 от 30.05.2024 16:46:29 |  |  |  | 10407.65 | 1734.61
Списание с расчетного счета ГЛБП-005858 от 11.12.2023 15:43:27 |  | 135581.33 | 22596.89
Списание с расчетного счета ГЛБП-002609 от 08.07.2024 17:44:10 |  | 15552.31 | 2592.05
Списание с расчетного счета ГЛБП-002007 от 10.06.2024 15:54:32 |  | 16217.83 | 2702.97
Списание с расчетного счета ГЛБП-002130 от 14.06.2024 17:01:15 |  | 10000 | 1666.67
Списание с расчетного счета ГЛБП-002782 от 25.07.2024 15:37:38 |  | 74735.37 | 12455.9
Списание с расчетного счета ГЛБП-002816 от 30.07.2024 16:50:48 |  | 11220.88 | 1870.15
Списание с расчетного счета ГЛБП-002996 от 16.08.2024 17:59:31 |  | 557.28 | 92.88
Списание с расчетного счета ГЛБП-002953 от 13.08.2024 16:02:04 |  | 40832.11 | 6805.35
Списание с расчетного счета ГЛБП-002920 от 08.08.2024 15:11:37 |  | 99000 | 16500
КОСМОС ООО |  | 178300 |  | 117450
СМ Бутово 2023 |  | 178300 |  | 117450
ЗП |  | 178300 |  | 117450
Степанов Константин Сергеевич |  | 178300 |  | 117450
<Объект не найден> (540:9c31d85ed39606c611ef4fd34b3c0340) |  | 19575
Списание с расчетного счета КСБП-000544 от 06.08.2024 15:31:15 |  | 60850
<Объект не найден> (540:9c31d85ed39606c611ef4404e325c87e) |  | 19575
<Объект не найден> (540:9c2bd85ed39606c611ef2c750e8d6cf7) |  | 19575
<Объект не найден> (540:9c2cd85ed39606c611ef377437244a8e) |  | 19575
<Объект не найден> (540:9c2bd85ed39606c611ef217209000154) |  | 19575
<Объект не найден> (540:9c26d85ed39606c611ef1415bf6fbf36) |  | 19575
<Объект не найден> (444:9c33d85ed39606c611ef638588025e4a) |  |  |  | 39150
<Объект не найден> (444:9c31d85ed39606c611ef44d9ed24aeb3) |  |  |  | 78300
Итого |  | 2873633.95 | 304157.61 | 2426411.88 | 306914.21